## Hoja1
CRONOGRAMA DEL PROYECTO
Nombre del Proyecto: | Artemis
Jefe de Proyecto: | Torres Briones, Diego Leonardo
Versión: | 3.0 |  | Modificación post 1era revición
Fase: | Gestión y Negocio
Otros documentos: | Previos | [5 empty] | Siguientes
| Plan de Proyecto | [5 empty] | Documento de Diseño de SW
Fecha de Inicio: | 2020-10-28
Fecha de término: | 2021-01-20
Actividad | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 | S11 | S12 | S13 | Recurso | % de avance
Gestión y Negocio
Elaboración del Documento de Negocio |  | × | × | [10 empty] | Leonardo, Daniel | 100%
Creación del propósito de la propuesta de negocio |  | • | [12 empty] | 100%
Estandarización de definiciones de la propuesta de negocio |  | • | [12 empty] | 100%
Descripción del nicho de mercado |  |  | • | [11 empty] | 100%
Descripción de la propuesta |  |  | • | [11 empty] | 100%
Elaboración del diagrama de casos de uso |  |  | • | [11 empty] | 100%
Elaboración del cronograma del proyecto |  | × | [11 empty] | Todos | 100%
Elaboración de Plan del proyecto |  | × | × | [10 empty] | Daniel | 100%
Hito #1: 11/11/2020
Análisis y Diseño
Especificación de requisito 01: Creación de Cuenta |  |  | × | [10 empty] | Daniel | 100%
Especificación de requisito 02: Buscar Obra o Tag |  |  | × | [10 empty] | Daniel | 100%
Especificación de requisito 03: Visualizar Obra |  |  | × | [10 empty] | Daniel | 100%
Especificación de requisito 04: Iniciar Sesión |  |  | × | [10 empty] | Daniel | 100%
Especificación de requisito 05: Comentar Obra |  |  | × | [10 empty] | Daniel | 100%
Especificación de requisito 06:Dar like o dislike a una obra |  |  | × | [10 empty] | Daniel | 100%
Especificación de requisito 07: Modificar Perfil |  |  | × | [10 empty] | Daniel | 100%
Especificación de requisito 08: Seguir a un artista |  |  | × | [10 empty] | Daniel | 100%
Especificación de requisito 09: Reportar Obra |  |  |  | × | [9 empty] | Daniel | 100%
Especificación de requisito 10: Cerrar Sesión |  |  |  | × | [9 empty] | Daniel | 100%
Especificación de requisito 11: Crear Obra |  |  |  | × | [9 empty] | Daniel | 100%
Especificación de requisito 12: Modificar Obra |  |  |  | × | [9 empty] | Daniel | 100%
Especificación de requisito 13: Subir nueva Versión |  |  |  | × | [9 empty] | Daniel | 100%
Especificación de requisito 14: Crear Carpeta |  |  |  | × | [9 empty] | Daniel | 100%
Especificación de requisito 15: Ver Versiones |  |  |  | × | [9 empty] | Daniel | 100%
Especificación de requisito 16: Compartir Obra |  |  |  | × | [9 empty] | Daniel | 100%
Elaboración de la marca |  |  | × | [10 empty] | Sebastian | 100%
Creación del logotipo |  |  | • | [11 empty] | 100%
Presentación de la marca |  |  | • | [11 empty] | 100%
Diseño de wireframe de UI | [13 empty] | Sebastian, Arian | 25%
Elaboración del documento de Diseño de Software | [13 empty] | Edward | 0%
Diseño de Interfaz Gráfica | [13 empty] | Sebastian | 0%
Elaboración del documento de Diseño de Base de Datos | [13 empty] | Edward, Mauricio | 0%
Hito #2: 02/12/2020
Codificación
Elaboración de la página principal
Elaboración del registro de usuario
Elaboración del login/logout
Elaboración del módulo de edición del perfil
Elaboración del módulo para subir obras
Elaboración del módulo de control de versiones
Elaboración del módulo de comentarios
Elaboración del módulo de likes/dislikes
Integración y Código fuente total | [13 empty] | Sebastián, Arian, Leonardo, Mauricio
Pruebas
Elaboración de documento de Pruebas | [13 empty] | Juan Diego
Realización de Pruebas unitarias
Cambios en el código fuente
Documentación de cambios realizados
Hito #3: 30/12/2020
Pase a Producción
Despliegue de la aplicación | [13 empty] | Mauricio
Elaboración de despliegue y Guía de Usuario | [13 empty] | Todos
Hito #4: 20/01/2021
(*) Sujeto a cambios en base al diseño del proyecto
× = Alt + 0215, 12pts, bold
• = Alt + 7, 11pts