## Hoja1
CRONOGRAMA DEL PROYECTO
Nombre del Proyecto: | Artemis
Jefe de Proyecto: | Torres Briones, Diego Leonardo
Versión: | 2.0 |  | Subdivisión de Actividades en Tareas
Fase: | Gestión y Negocio
Otros documentos: | Previos | [5 empty] | Siguientes
| Plan de Proyecto | [5 empty] | Documento de Diseño de SW
Fecha de Inicio: | 2020-10-28
Fecha de término: | 2021-01-20
Actividad | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 | S11 | S12 | S13 | Recurso | % de avance
Gestión y Negocio
Elaboración del Documento de Negocio |  | × | × | [10 empty] | Leonardo, Daniel
Creación del propósito de la propuesta de negocio |  | •
Estandarización de definiciones de la propuesta de negocio |  | •
Descripción del nicho de mercado |  |  | •
Descripción de la propuesta |  |  | •
Elaboración del diagrama de casos de uso |  |  | •
Elaboración del cronograma del proyecto |  | × | [11 empty] | Todos
Elaboración de Plan del proyecto |  | × | × | [10 empty] | Daniel
Hito #1: 11/11/2020
Análisis y Diseño
Elaboración del Documento de Especificación de Requisitos | [13 empty] | Todos
Especificación de Casos de Uso |  |  | •
Requisitos funcionales
Requisitos no funcionales
Especificación de requisitos
Especificación de requisito 01: Crear cuenta en Artemis
Especificación de requisito 02: Iniciar y Cerrar sesión
Especificación de requisito 03: Modificar perfil
Especificación de requisito 04: Subir una obra
Especificación de requisito 05: Comentar una obra
Especificación de requisito 06:Dar like/dislike a una obra
Especificación de requisito 7: Editar/actualizar obra
Especificación de requisito 8: Eliminar una obra propia
Especificación de requisito 9: Descargar versiones antiguas de las obras
Elaboración de la marca |  |  | × | [10 empty] | Sebastian
Creación del logotipo |  |  | •
Presentación de la marca |  |  | •
Diseño de wireframe de UI | [13 empty] | Sebastian, Arian
Diseño de mock-ups de UI | [13 empty] | Sebastian, Arian
Elaboración del documento de Diseño de Software | [13 empty] | Edward
Diseño de Interfaz Gráfica
Elaboración del documento de Diseño de Base de Datos | [13 empty] | Edward, Mauricio
Hito #2: 2/12/2020
Codificación
Elaboración de la página principal
Elaboración del registro de usuario
Elaboración del login/logout
Elaboración del módulo de edición del perfil
Elaboración del módulo para subir obras
Elaboración del módulo de control de versiones
Elaboración del módulo de comentarios
Elaboración del módulo de likes/dislikes
Integración y Código fuente total | [13 empty] | Sebastián, Arian, Leonardo, Mauricio
Pruebas
Elaboración de documento de Pruebas | [13 empty] | Juan Diego
Realización de Pruebas unitarias
Cambios en el código fuente
Documentación de cambios realizados
Hito #3: 30/12/2020
Pase a Producción
Despliegue de la aplicación | [13 empty] | Mauricio
Elaboración de despliegue y Guía de Usuario | [13 empty] | Todos
Hito #4: 20/01/2021
(*) Sujeto a cambios en base al diseño del proyecto
× = Alt + 0215, 12pts, bold
• = Alt + 7, 11pts